## BASE
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-108 | [14 empty] | <
[9 empty] | Versión: | 2
FORMATO PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-12-23
VIGENCIA PLAN DE ACCION |  |  | 2023
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2022-12-27
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero | Programado Banco Fisico 2023 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación fisica de la actividad | Pendiente programar por producto | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250510 | MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4599025 | Servicios de información implementados (Producto principal del proyecto) | 5/412 | Crear la red departamental de radio de Cundinamarca y conectar a las emisoras del departamento. | Red departamental de radio de Cundinamarca creada | 1 | 0.3 | Funcionamiento y mantenimiento técnico y operativo de la emisora. | Num | 118908000 | 2 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 2 | 0 | 700000000 | 118908000 | 0 | 0 | 0 | 118908000
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250510 | MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4599025 | Servicios de información implementados (Producto principal del proyecto) | 5/412 | Crear la red departamental de radio de Cundinamarca y conectar a las emisoras del departamento. | Red departamental de radio de Cundinamarca creada | 1 | 0.3 | Producción y emisión de la programación de radio que conecte aemisoras comunitarias y comerciales del departamento. | Num | 581092000 | 9 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 9 | 0 | 700000000 | 581092000 | 0 | 0 | 0 | 581092000
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250510 | MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4599028 | Servicio de información actualizado | 5/413 | Fortalecer desemp internet 50% de medios Fortalecer el desempeño en internet y redes sociales del 50% de los periódicos, emisoras y canales de televisión del departamento. | Medios de comunicación fortalecidos en desempeño de internet y redes sociales | 50 | 15 | Dotación de equipos para la modernización de los medios decomunicación. | Num | 65904000 | 6 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 6 | 0 | 168000000 | 65904000 | 0 | 0 | 0 | 65904000
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250510 | MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4599028 | Servicio de información actualizado | 5/413 | Fortalecer desemp internet 50% de medios Fortalecer el desempeño en internet y redes sociales del 50% de los periódicos, emisoras y canales de televisión del departamento. | Medios de comunicación fortalecidos en desempeño de internet y redes sociales | 50 | 15 | Plan de promoción y posicionamiento en redes sociales y buscadores webpara los medios de comunicación del departamento. | Num | 102096000 | 375 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 375 | 0 | 168000000 | 102096000 | 0 | 0 | 0 | 102096000
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250510 | MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/414 | Implementar una estrategia de promoción, fortalecimiento y consolidación de la imagen del departamento. | Estrategia implementada | 1 | 1 | Elaboración y distribución de material POP que contribuya a lapromoción y fortalecimiento, consolidación de la imagen deldepartamento. | Num | 250000000 | 5 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 5 | 0 | 1932000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250510 | MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/414 | Implementar una estrategia de promoción, fortalecimiento y consolidación de la imagen del departamento. | Estrategia implementada | 1 | 1 | Plan de promoción, fortalecimiento y consolidación a partir deactividades ATL y BTL. | Num | 165666000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 1932000000 | 165666000 | 0 | 0 | 0 | 165666000
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250510 | MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/414 | Implementar una estrategia de promoción, fortalecimiento y consolidación de la imagen del departamento. | Estrategia implementada | 1 | 1 | Plan de promoción, fortalecimiento y consolidación en medios decomunicación tradicionales (radio, prensa y televisión). | Num | 969080900 | 53 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 53 | 0 | 1932000000 | 969080900 | 0 | 0 | 0 | 969080900
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250510 | MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/414 | Implementar una estrategia de promoción, fortalecimiento y consolidación de la imagen del departamento. | Estrategia implementada | 1 | 1 | Plan de promoción, fortalecimiento y consolidación en mediosdigitales, redes sociales y buscadores web. | Num | 547253100 | 20 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 20 | 0 | 1932000000 | 547253100 | 0 | 0 | 0 | 547253100