## Plan de Trabajo SGSST 2018
| OBJETIVO GENERAL | [6 empty] | Cumplir los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, disminuyendo los riesgos a los que están expuestos los servidores públicos de a Gobernación de Cundinamarca en el año 2018
| PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [22 empty] | Vigencia: 2018
[10 empty] | 10 | 30 | 46 | 32 | 56 | 60 | 46 | 46 | 57 | 53 | 49 | 24
PROGRAMA | SUB PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | PERSONAL DE APOYO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ∑ | % cump. Actividad | % cumplimiento programa | Peso Prog / Plan de trabajo | % cumplimiento plan de trabajo
[6 empty] | PROPUESTA | [20 empty] | PROCESO | RECURSOS | AUTORIDAD
ORGANIZACIÓN |  | Mantener la información del SGSST, cumpliendo con los requisitos legales correspondientes | cumplir el 100 % de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y Decreto 1072 de 2015 | Físicos, tecnológicos, técnicos Requeridos | ORGANIZACIÓN. Designar mediante acta responsable del SST, Verificar Licencia,Curso 50 Horas |  | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | N/A | P | [13 empty] | 100% | 98.48% | 2% | 1.97% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: MAY to JUN; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: JUN; ∑
[5 empty] | ORGANIZACIÓN. Verificar cumplimiento de las responsabilidades en SST |  | DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO | N/A | P | [13 empty] | 100% | bar: JUN; ∑
E | bar: JUN; ∑
[5 empty] | ORGANIZACIÓN. Designar Vigías ocupacionales en las sedes externas de Bogota y Municipios y publicación reglamento de higiene y seguridad industrial |  | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | N/A | P | FEB: 1; JUN: 1; ∑: 2 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | FEB: 1; JUN: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | ORGANIZACIÓN. Verificar Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST |  | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | N/A | P | [13 empty] | 100% | bar: JUN; ∑
E | bar: JUN; ∑
[5 empty] | ORGANIZACIÓN. Realización de las reuniones del COPASST y CCL |  | GERENTE SG SST | N/A | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 90.91% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | ORGANIZACIÓN. Medir los indicadores del proceso y socializar los resultados obtenidos |  | GERENTE SG SST | N/A | P | ENE: 1; JUN: 1; DIC: 1; ∑: 3 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | ENE: 1; JUN: 1; DIC: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS |  | Documentar los procedimientos de atención de emergencias, capacitar a los brigadistas y desarrollar actividades practicas | garantizar que todas las sedes y oficinas tenga el procedimiento de actuación ante emergencia, que los brigadistas y el 50% funcionarios conozcan los procedimientos | salón de capacitación, capacitador, recursos tecnológicos | PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS. Actualizar plan de emergencias en sedes que corresponda |  | GERENTE SG SST | ARL TECNOLOGA | P | MAR: 1; ABR: 1; SEP: 1; ∑: 3 | 166.7% | 127.3% | 10% | 12.73% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; ABR: 1; SEP: 1; OCT: 1; NOV: 1; ∑: 5 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS. Sensibilización, preparación y realización de simulacros de emergencias de las sedes |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | N/A | P | SEP: 1; OCT: 1; ∑: 2 | 150% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | SEP: 1; OCT: 1; NOV: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS. Socializar los procedimientos de actuacion para prestar primeros auxilios, evacuación y control de incendios a traves de medios electronicos (Cambiar por socializacion en la induccion) |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ARL ENFERMERA | P | FEB: 1; MAY: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; ∑: 5 | 120% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | FEB: 1; MAY: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; NOV: 1; ∑: 6 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Elaborar y actualizar las hojas de vida de los brigadistas |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | CONTRATISTA ARCHIVO JOHN QUINTERO | P | MAY: 1; JUN: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; NOV: 1; ∑: 6 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAY: 1; JUN: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; NOV: 1; ∑: 6 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS. Participar en los comites de ayuda mutua de Salitre. |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | ABR: 1; JUL: 1; AGO: 1; NOV: 1; ∑: 4 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | ABR: 0; JUL: 1; AGO: 1; OCT: 1; NOV: 1; ∑: 4 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS |  | Actualizar las matrices de peligros de las sedes de la entidad y generar acciones para mitigar los riesgos identificados | garantizar que todas las sedes y oficinas tengan matriz de peligros, que el 50% funcionarios identifiquen los riesgos a que están expuestos | Físicos, tecnológicos, técnicos | MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS. Socializar las matrices de peligros de las oficinas de los municipios |  | GERENTE SG SST | N/A | P | [13 empty] | 100% | 100% | 10% | 10% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: FEB; MAY; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: FEB; ∑
[5 empty] | MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS. Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las sedes de la gobernación |  | GERENTE SG SST | ARL TECNOLOGA | P | MAY: 1; JUN: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; ∑: 5 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAY: 1; JUN: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; ∑: 5 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS. consolidar información de reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras generando estadísticas y realizar las acciónes que corresponda |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | N/A | P | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; DIC: 1; ∑: 5 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; DIC: 1; ∑: 5 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS. Socializar la identificacion de peligros, para fortalecer competencias de la alta direccion, lideres, funcionarios y contratistas. |  | GERENTE SG SST | ARL TECNOLOGA | P | FEB: 1; MAY: 1; JUN: 1; SEP: 1; NOV: 1; DIC: 1; ∑: 6 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | FEB: 1; MAY: 1; JUN: 1; SEP: 1; NOV: 1; DIC: 1; ∑: 6 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
PVE RIESGO PSICOSOCIAL |  | Desarrollar el programa de vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta todas sus etapas. | Desarrollar el 100% de las actividades propuestas alcanzando una cobertura del 70% de los funcionarios | Físicos, tecnológicos, técnicos | PVE RIESGO PSICOSOCIAL. Generar intervención, a través de actividades presenciales, socialización de material por medios escritos y virtuales a los servidores públicos y contratistas sobre trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo, organización de trabajo, demandas del trabajo y manejo de estrés. |  | TECNICO OPERATIVO | ARL PSICOLOGA | P |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 87.5% | 89.73% | 2% | 1.795% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO PSICOSOCIAL. Realizar valoraciones psicológicas para los brigadistas |  | TECNICO OPERATIVO | ARL PSICOLOGA | P | MAY: 1; JUN: 1; ∑: 2 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAY: 1; JUN: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO PSICOSOCIAL. Socialización de recomendaciones y hallazgos a las partes interesadas |  | TECNICO OPERATIVO | ARL PSICOLOGA | P |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 71.43% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; SEP: 1; OCT: 1; ∑: 5 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO PSICOSOCIAL. Seguimiento de recomendaciones emitidas en inspecciones, análisis de puesto, intervenciones grupales e individuales de R. psicosocial |  | TECNICO OPERATIVO | ARL PSICOLOGA | P | ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; AGO: 1; NOV: 1; ∑: 5 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; AGO: 1; NOV: 1; ∑: 5 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
PVE RIESGO OSTEOMUSCULAR |  | Desarrollar el programa de vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta todas sus etapas. | Desarrollar el 100% de las actividades propuestas alcanzando una cobertura del 70% de la población objeto. | Físicos, tecnológicos, técnicos | PVE RIESGO OSTEOMUSCULAR. Generar base de datos de la población objeto del PVE, e informar a servidores públicos |  | TECNICO OPERATIVO | ARL FISIOTERAPEUTA | P | ENE: 1; JUL: 1; ∑: 2 | 100% | 96.97% | 2% | 1.939% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | ENE: 1; JUL: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO OSTEOMUSCULAR. Realización de escuelas saludables para funcionarios del nivel central y sedes Bogotá |  | TECNICO OPERATIVO | BODYTECH | P | ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; AGO: 1; NOV: 1; ∑: 5 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; AGO: 1; NOV: 1; ∑: 5 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO OSTEOMUSCULAR. Realizar pausas saludables por las áreas del nivel central y sedes |  | TECNICO OPERATIVO | BODYTECH FAMISANAR | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 81.82% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO OSTEOMUSCULAR. Realizar socialización de resultados inspecciones, análisis de puesto de trabajo y recomendaciones a las partes interesadas |  | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | TECNICO OPERATIVO | P | JUN: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; ∑: 4 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | JUN: 1; AGO: 1; NOV: 1; DIC: 1; ∑: 4 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO OSTEOMUSCULAR. Realizar seguimiento a las recomendaciones emitidas y socializadas |  | TECNICO OPERATIVO | ARL FISIOTERAPEUTA | P | ABR: 1; MAY: 1; OCT: 1; ∑: 3 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | ABR: 1; MAY: 1; OCT: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO OSTEOMUSCULAR. Comunicar a través medios presenciales y virtuales sobre higiene postural, actividades la relajación muscular y fortalecimiento de músculos |  | TECNICO OPERATIVO | ARL FISIOTERAPEUTA | P | MAR: 1; JUL: 1; OCT: 1; ∑: 3 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; JUL: 1; OCT: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE | promover cultura de cuidado de la salud en los servidores públicos | Desarrollar el 100% de las actividades propuestas alcanzando una cobertura del 70% de la población objeto. | Físicos, tecnológicos, técnicos | PROG. ESTILO DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. Elaborar notas preventivas asociados al riesgo para divulgar por medios electronicos y desarrollo de actividades asociadas | Medicina Preventiva y del trabajo | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | ARL | P | MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; ∑: 3 | 100% | 91.45% | 2% |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAY: 1; JUL: 1; OCT: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. ESTILO DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. Seguimiento a los casos de remisión médica sintomatología visual, auditiva. | Medicina Preventiva y del trabajo | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | ARL MEDICO ARL ENFERMERA | P | MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; ∑: 4 | 75% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAY: 1; JUL: 1; NOV: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
| ACONDICIONAMIENTO FISICO | disminuir en 2% la accidentalidad en la Copa Gobernacion | disminuir en 2% la accidentalidad en la Copa Gobernacion | Físicos, tecnológicos, técnicos | PROG. ACONDICIONAMIENTO FISICO. Realización de entrenamientos dirigidos según disciplina de contacto | Medicina Preventiva y del trabajo | GERENTE SG SST | LAURA HEREDIA JOHN QUINTERO | P | MAR: 1; ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; ∑: 4 | 100% |  | 2% | 0% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; ∑: 4 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. ACONDICIONAMIENTO FISICO. revisión de certificación médicos a personas que sufrieron accidente en la copa 2017 y que participaran en el 2018 | Medicina Preventiva y del trabajo | GERENTE SG SST | N/A | P | ABR: 1; MAY: 1; ∑: 2 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | ABR: 1; MAY: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
| EXAMENES OCUPACIONALES | realizar los exámenes ocupacionales a los servidores públicos que lo requieran en al vigencia | realizar los exámenes al 90 % de la población objeto de la vigencia | Físicos, tecnológicos, técnicos | EXAMENES OCUPACIONALES. Programar y realizar examenes ocupacionales | Incluidas en medicina laboral | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | N/A | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 81.82% |  | 8% | 0% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | EXAMENES OCUPACIONALES. Revisar certificado de aptitud laboral y socializar las recomendaciones o restricciones medicas a las partes interesadas | Incluidas en medicina laboral | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | N/A | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 83.33% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
| MEDICINA LABORAL | realizar seguimiento de las patologías calificadas como laborales | Asesorar el 100% de las personas con patologías laborales calificadas | Físicos, tecnológicos, técnicos | MEDICINA LABORAL. realización de mesas laborales para seguimiento de casos de enfermedades laborales, recomendaciones y secuelas de AT con la ARL | Medicina Preventiva y del trabajo | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | GERENTE SG SST | P | MAR: 1; SEP: 1; ∑: 2 | 100% |  | 5% | 0% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; SEP: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
PVE RIESGO CARDIOVASCULAR |  | Desarrollar el programa de vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta todas sus etapas. | Desarrollar el 100% de las actividades propuestas alcanzando una cobertura del 70% de la población objeto. | Físicos, tecnológicos, técnicos | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR Determinar población objeto del PVE (segun diagnostico de condiciones de salud del 2017 y según resultados de exámenes ocupacionales) |  | TECNICO OPERATIVO | ARL MEDICO ARL ENFERMERA | P | FEB: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; DIC: 1; ∑: 5 | 80% | 76.67% | 2% | 1.533% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | FEB: 1; JUL: 1; SEP: 1; DIC: 1; ∑: 4 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR Realizar atención de primeros auxilios, llevar registro y estadísticas de las atención y causas de las mismas | Medicina Preventiva y del trabajo | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | ARL ENFERMERA | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 83.33% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR Realizar actividades de sensibilización a través de intervenciones cortas por las áreas, envió de información de interés por medios electrónicos |  | TECNICO OPERATIVO | BODYTECH FAMISANAR | P | MAR: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; ∑: 4 | 75% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; JUL: 1; OCT: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR. Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas emitidas y socializadas del PVE, |  | TECNICO OPERATIVO | ARL MEDICO ARL ENFERMERA | P | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; ∑: 4 | 75% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; JUN: 1; OCT: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR. Implementación de actividades de promoción y prevención del riesgo cardiovascular (alimentación saludable y realización de actividad Física (Gimnasio)). |  | TECNICO OPERATIVO | BODYTECH | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 70% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 7 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
PROGRAMA RIESGO PUBLICO |  | Implementar un programa de transformación cultural en torno a la prevención de los riesgos laborales generados por los factores de violencia | Implementar actividades tendientes a disminuir la exposición de la población de la Gobernación de Cundinamarca a los riesgos publicos | Físicos, tecnológicos, técnicos | PROGRAMA DE RIESGO PUBLICO diseñar el programa de prevención del riesgo público |  | TECNICO OPERATIVO | EMPRESA DE VIGILANCIA | P | [13 empty] | 100% | 100% |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: OCT; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: OCT; ∑
[5 empty] | PROGRAMA DE RIESGO PUBLICO realizar una campaña de despliegue del programa Sensibilizar sobre el Análisis de incidentes y accidentes de riesgo público, plan de contingencia de riesgo público,Intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. |  | TECNICO OPERATIVO | EMPRESA DE VIGILANCIA | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: NOV; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: NOV; ∑
[5 empty] | PROGRAMA DE RIESGO PUBLICO Seguimiento y acciones de mejora a los eventos ocurridos por Riesgo Publico |  | TECNICO OPERATIVO | EMPRESA DE VIGILANCIA | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: DIC to ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: DIC to ∑
PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS |  | Implementar procedimeintos seguros de operación para el trabajo en alturas con el fin de garantizar la seguridad del personal que labora en las instalaciones | identificar, análizar y prevenir los riesgos relacionados con caídas de trabajo en alturas, ademas de asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a este tipo de trabajos. | Físicos, tecnológicos, técnicos | PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS Diseño del programa de protección contra caidas |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | [13 empty] | 100% | 100% |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: OCT; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: OCT; ∑
[5 empty] | PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS Implementación y controles del programa de protección contra caidas |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: NOV; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: NOV; ∑
[5 empty] | PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS Medición del programa |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: DIC to ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: DIC to ∑
[5 empty] | PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS Seguimiento a las acciones y oportunidades de mejora del programa |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: DIC to ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: DIC to ∑
PROGRAMA RIESGO BIOLOGICO |  | Establecer los lineamientos del Programa de riesgo biológico, orientados a prevenir y controlar las enfermedades ocasionadas por la exposición en los trabajadores de la Gobernación de Cundinamarca | Mejorar las condiciones de los puestos de trabajos, garantizando el uso de adecuados elementos de protección personal, aplicación de normas de bioseguridad y realizar las modificaciones pertinentes que se requieran para la protección del trabajador | Físicos, tecnológicos, técnicos | PROGRAMA DE RIESGO BIOLOGICO Diseño del programa e Inspección de las condiciones de trabajo. |  | GERENTE SG SST | MEDICO ARL | P | [13 empty] | 100% | 100% |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: OCT; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: OCT; ∑
[5 empty] | PROGRAMA DE RIESGO BIOLOGICO Socializar la Información con relación a los riesgos biologicos presentes en las áreas de trabajo y las medidas de prevención |  | GERENTE SG SST | MEDICO ARL | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: NOV; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: NOV; ∑
[5 empty] | PROGRAMA DE RIESGO BIOLOGICO Suministro e Inspección Epp para riesgos Biologicos |  | GERENTE SG SST | MEDICO ARL | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: NOV; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: NOV; ∑
PVE E RIESGO QUIMICO | PVE E RIESGO QUIMICO | identificar las áreas con exposición al riesgo | Realizar el diagnostico de las áreas expuestas | Físicos, tecnológicos, técnicos | PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO. Determinar población Expuesta, demarcación de áreas, entregas de Epp, Publicacion de hojas de seguridad de sustancias quimicas |  | GERENTE SG SST | ARL ING. QUIMICO | P | JUN: 1; AGO: 1; ∑: 2 | 100% | 116.7% | 2% | 2.333% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | JUN: 1; AGO: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO. Análisis del riesgo químico y elaboración de matriz de compatividad. |  | GERENTE SG SST | ARL ING. QUIMICO | P | MAY: 1; AGO: 1; SEP: 1; ∑: 3 | 133.3% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAY: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; ∑: 4 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
HIGIENE INDUSTRIAL | HIGIENE INDUSTRIAL |  |  |  | HIGIENE INDUSTRIAL. Realización de mediciones ambientales en el Nivel Central y sedes de Bogota |  | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | GERENTE SGSST CONTRATISTA | P | MAR: 1; ABR: 1; SEP: 1; OCT: 1; ∑: 4 | 75% | 75% | 5% | 3.75% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; ABR: 0; SEP: 1; NOV: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
MATRIZ LEGAL | MATRIZ LEGAL | identificar los requisitos legales que aplican a la entidad. | alcanzar el cumplimiento del 90 % de los requisitos identificados | Físicos, tecnológicos, técnicos y económicos | MATRIZ LEGAL. Actualización (inclusión de nueva normatividad externa e interna, evaluación de cumplimiento y desactivación de normatividad desactualizada o no aplicable) (marzo - diciembre) |  | GERENTE SG SST | ASESOR JURIDICO SFP | P | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; ∑: 4 | 100% | 100% | 5% | 5% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; ∑: 4 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | MATRIZ LEGAL. Generar acciones y traslado a quien corresponda para dar cumplimiento a requisitos legales pendientes de cumplimiento. (junio - noviembre) |  | GERENTE SG SST | N/A | P | ENE: 1; FEB: 1; JUL: 1; AGO: 1; OCT: 1; ∑: 5 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | ENE: 1; FEB: 1; JUL: 1; OCT: 1; NOV: 1; ∑: 5 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN- |  | formar a los servidores públicos sobre seguridad y salud en el trabajo, para generar toma de conciencia sobre el autocuidado | capacitar a través de actividades presenciales y piezas electrónicas al 80 % de los funcionarios de la entidad | Físicos, tecnológicos, técnicos | PROG. CAPACITACIÓN. Realizar inducción y re inducción en SG SST a todos los funcionarios de planta y contratistas (OPS), personal cooperado, personal en misión, vigilancia, aseo, y demás partes interesadas (Bancos, Cafeterías, Restaurantes etc.) |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | FEB: 1; MAY: 1; ∑: 2 | 100% | 86.46% | 10% | 8.646% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | FEB: 1; MAY: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. CAPACITACIÓN. Capacitacion a brigadistas sobre Sistema comando e incidente, prevención y control de incendios, rescate y evacuación. Salida a pista de entrenamiento para brigadistas (1 salida en el año). Para 60 personas |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ARL, AMBULANCIA | P |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 75% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | FEB: 1; MAR: 1; JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; ∑: 6 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. CAPACITACIÓN. Capacitar al COE (Sistema comando de incidentes). |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: MAY; SEP; ∑
[9 empty] | E | SEP: 0; OCT: 1; ∑: 1 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. CAPACITACIÓN. Capacitación componentes de Riesgo Químico aplicables específicamente para la labor realizados y hojas de seguridad a los funcionarios involucrados |  | TECNICO OPERATIVO | ARL ING. QUIMICO | P | MAY: 1; AGO: 1; ∑: 2 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAY: 1; OCT: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. CAPACITACIÓN. Socializar los peligros y riesgos e información pertinente acerca de como proteger la salud y evitar accidentes |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | FEB: 1; JUN: 1; SEP: 1; ∑: 3 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | FEB: 1; JUN: 1; OCT: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. CAPACITACIÓN. Capacitación Reporte, investigación y análisis de AT para el COPASST |  | TECNICO OPERATIVO | ARL | P | MAR: 1; MAY: 1; SEP: 1; NOV: 1; ∑: 4 | 75% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; MAY: 1; SEP: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. CAPACITACIÓN. Socializacion través de medios electrónicos y paradas cortas por las áreas sobre riesgos en oficinas |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | MAR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; ∑: 4 | 75% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; JUN: 1; OCT: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. CAPACITACIÓN. Formación y capacitación a los conductores en atención de victimas, manejo preventivo y defensivo e higiene postural |  | TECNICO OPERATIVO | GERENTE SG SST | P | AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; ∑: 3 | 66.67% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | AGO: 1; OCT: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES | ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES | realizar tramites para la calificacion de origen | dar respuesta al 100% de las solicitudes | Físicos, tecnológicos, técnicos | ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES. Realizar reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, dar respuesta a las solicitud de pruebas que requieran las ARL, EPS, Ministerio de trabajo o AFP |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALICIA PINEDA | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 83.33% | 84.21% | 5% | 4.211% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES. realizar las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales y generar los planes de accion que correpondan |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | COPASST | P | MAR: 1; ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; OCT: 1; ∑: 6 | 83.33% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; ∑: 5 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | Consolidar las Lecciones aprendidas de los AT por causales y generar divulgación a traves de correo -Hacer Boletin | hacer boletin | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | N/A | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: OCT; ∑
[9 empty] | E | OCT: 0; NOV: 1; ∑: 1 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
PROG. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | PROG. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | garantizar el uso adecuado de los Elementos de protección personal entregados a los funcionarios | capacitar el 100% de las personas que recibieron elementos de protección personal | Físicos, tecnológicos, técnicos | PROG. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Realizar sensibilización, y capacitación a través de actividades presenciales y envió de información por medios virtuales sobre el uso adecuado y responsabilidad del uso de los Epp |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | N/A | P | FEB: 1; JUN: 1; JUL: 1; ∑: 3 | 100% | 100% | 5% | 5% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | FEB: 1; JUN: 1; OCT: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
PROG. DE INSPECCIONES | PROG. DE INSPECCIONES | Elaborar diagnostico de condiciones de riesgo a través de inspecciones de seguridad, para proponer medidas de intervención | realizar una inspección en cada sede de la entidad en la vigencia | Físicos, tecnológicos, técnicos | PROG. DE INSPECCIONES. Inspecciones planeadas y por solicitud para identificacion de condiciones de trabajo |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | N/A | P | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; ∑: 4 | 75% | 87.57% | 10% | 8.757% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | ABR: 1; AGO: 1; NOV: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. DE INSPECCIONES. Realizar inspecciones para verificación implementación de medidas de control para R. Biológico |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ARL MEDICO | P | MAR: 1; SEP: 1; ∑: 2 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; SEP: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. DE INSPECCIONES. Inspecciones de diagnostico y seguimiento de equipos para atención de emergencias (camillas, gabinetes, extintores, botiquín, entre otros) en las sedes de la entidad |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | BRIGADISTAS | P | AGO: 1; SEP: 1; ∑: 2 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | OCT: 1; NOV: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. DE INSPECCIONES. Realización de inspecciones y analisis de puesto de trabajo para riesgo psicosocial y osteomuscular. |  | TECNICO OPERATIVO | ARL PSICOLOGA ARL FISIOTERAPEUTA | P | FEB: 1; MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; ∑: 4 | 75% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | FEB: 1; MAR: 1; NOV: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. DE INSPECCIONES. Realización de inspecciones de riesgos biomecánico en puesto de trabajo y análisis de puesto de trabajo de acuerdo a necesidad o solicitud de servidores públicos, EPS o ARL |  | TECNICO OPERATIVO | ARL FISIOTERAPEUTA | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7 | 85.71% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; SEP: 1; ∑: 6 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. DE INSPECCIONES. Realizar inspección de almacenamiento, manejo y transporte de sustancias químicas. |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ARL ING. QUIMICO | P | MAR: 1; SEP: 1; ∑: 2 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; SEP: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. DE INSPECCIONES. Realización inspecciones de vehículos de la entidad |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ARL TECNOLOGA | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: MAY; AGO; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: NOV; ∑
[5 empty] | PROG. DE INSPECCIONES. Realización de inspecciones del Programa SOL |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | DDO | P | MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; ∑: 5 | 80% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; NOV: 1; ∑: 4 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. DE INSPECCIONES. Realizar inspección de uso, mantenimiento y disposición de EPP en los procesos donde fueron entregados. |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ARL TECNOLOGA | P | JUN: 1; JUL: 1; ∑: 2 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | JUN: 1; JUL: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | TELETRABAJO - Visita domiciliaria de candidatos y seguimiento a Beneficiarios del programa |  | TECNICO OPERATIVO | ARL FISIOTERAPEUTA | P | MAR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; NOV: 1; ∑: 5 | 60% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | MAR: 1; JUN: 1; OCT: 1; ∑: 3 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
SEMANA DE LA SALUD Y BIENESTAR | SEMANA DE LA SALUD Y BIENESTAR | Desarrollar actividades de la semana de la salud, desde a planeación hasta el informe de resultados | Realizar el 100% de las actividades programadas | Físicos, tecnológicos, técnicos | SEMANA DE LA SALUD Y BIENESTAR - generación de campaña de expectativa y socialización de actividades a desarrollar |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | [13 empty] | 100% | 100% | 2% | 2% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: MAY; AGO; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: AGO; ∑
[5 empty] | SEMANA DE LA SALUD Y BIENESTAR. Socialización de resultados de la actividad |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: MAY; SEP; ∑
[9 empty] | E | SEP: 0; NOV: 1; ∑: 1 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
PROG. MANEJO DE CONTRATISTAS | PROG. MANEJO DE CONTRATISTAS | documentar los requisitos aplicables y verificar el cumplimiento de los mismos | realizar verificación de cumplimiento de requisitos al 30% de los contratos celebrados | Físicos, tecnológicos, técnicos | PROG. MANEJO DE CONTRATISTAS. Elaboración de manual de SG SST - contratistas | Evaluación y selección de proveedores y contratistas que presten servicios a la gobernación | GERENTE SG SST | DIRECTOR RELACIONES LABORALES | P | JUN: 1; AGO: 1; ∑: 2 | 100% | 100% | 4% | 4% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | JUN: 0; AGO: 0; OCT: 1; DIC: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. MANEJO DE CONTRATISTAS. Realizar actividades de seguimiento para verificar el cumplimiento el los Requisitos legales del SG SST por los proveedores, contratistas, subcontratistas, cooperados y personal en misión. | Lista de chequeo diligenciada por el supervisor del contrato | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | AGO: 1; OCT: 1; ∑: 2 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | AGO: 1; DIC: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | GESTIÓN DEL CAMBIO, Registros y evidencias |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: FEB to MAR; MAY to OCT; ∑
[9 empty] | E | OCT: 0; NOV: 1; ∑: 1 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. MANEJO DE CONTRATISTAS. Verificación de asistencia y participación de las actividades de SG SST por parte de los Contratistas, proveedores y demás partes interesadas y generación de acciones de mejora y correctivas |  | TECNICO OPERATIVO | N/A | P | FEB: 1; JUN: 1; ∑: 2 | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | FEB: 1; OCT: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
RENDICIÓN DE CUENTAS Y REVISION POR LA DIRECCION | RENDICIÓN DE CUENTAS Y REVISION POR LA DIRECCION | informar a las partes interesadas de los actividades realizadas y resultados obtenidos | realizar una rendición de cuentas general en la vigencia | Físicos, tecnológicos, técnicos | RENDICIÓN DE CUENTAS Y REVISION POR LA DIRECCION. Realizar rendición de cuentas de las actividades del SG SST |  | DDO | GERENTE SG SST | P | ENE: 1; JUN: 1; NOV: 1; ∑: 3 | 66.67% | 66.67% | 5% | 3.333% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E | ENE: 1; JUN: 1; ∑: 2 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
PROG. DE AUSENTISMO Y REINCORPORACION LABORAL | PROG. DE AUSENTISMO Y REINCORPORACION LABORAL | identificar la población objeto y desarrollar actividades para identificación de condiciones de salud | realizar seguimiento a los casos críticos de ausentismo en la vigencia | Físicos, tecnológicos, técnicos | PROG. DE AUSENTISMO Y REINCORPORACION LABORAL. Registro de ausentismo mensual y elaboracion de informe trimestral |  | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | ARL MEDICO | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 80% | 78.95% | 2% | 1.579% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[5 empty] | PROG. DE AUSENTISMO Y REINCORPORACION LABORAL.Gestionar los exámenes pos incapacidad para la reincorporación laboral de los trabajadores, en los casos previstos. |  | DIRECTORA DESARROLLO HUMANO | N/A | P |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 77.78% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
[9 empty] | E |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 7 |  |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano
AUDITORIA | AUDITORIA | evaluar el estado de maduración del sistema | realizar una auditoria interna y una de certificación en la vigencia | Físicos, tecnológicos, técnicos | AUDITORIA. Ajustar programa de auditoria del SIGC, para incluir requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 |  | DDO | N/A | P | [13 empty] | 100% | 100% | 5% | 5% | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: MAY to JUN; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: JUN; ∑
[5 empty] | AUDITORIA. atender auditoria interna del SGSST y generar las acciones preventivas y correctivas que correspondan. |  | DDO | N/A | P | [13 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: MAY to JUN; ∑
[9 empty] | E | [17 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos Tecnologicos | Direccion de desarrollo humano | bar: JUN; ∑
| SUBTOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [8 empty] | 7 | 18 | 26 | 22 | 31 | 44 | 27 | 32 | 38 | 32 | 28 | 18 | 323 | 89.47% | 94.37% | 105% | 83.58%
| SUBTOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | [8 empty] | 7 | 18 | 26 | 18 | 31 | 40 | 25 | 22 | 27 | 32 | 28 | 15 | 289
SEGUIMIENTO A INDICADORES
| INDICADORES DE EFICACIA / EFICIENCIA | [8 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| ACCIDENTES DE TRABAJO 2017 | [8 empty] | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 21 | 14 | 15 | 9 | 3 | 4
| ACCIDENTES DE TRABAJO 2018 | [8 empty] | 5 | 11 | 3 | 17 | 14 | 13 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2
| Cumplimiento Mensual del Programa | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 81.82% | 100% | 90.91% | 92.59% | 68.75% | 71.05% | 100% | 100% | 83.33%
GRAFICAS
Note on G8: Pablo Hernan Sanchez Torres: pendeinte brigadista en e Crue y publicación del reglamento
Note on G12: Pablo Hernan Sanchez Torres: pendeinte brigadista en e Crue y publicación del reglamento
Note on G14: Pablo Hernan Sanchez Torres: pendeinte brigadista en e Crue y publicación del reglamento
Note on G16: Pablo Hernan Sanchez Torres: No se ha podido entrar a convivencia laboral. Subir las evidencias de comunicaciones. En Agosto no se participó de la reunión.Falta subir 6 actas para completar la actividad
Note on G34: Pablo Hernan Sanchez Torres: No se ha cargado evidencia en Isolución
Note on G36: Pablo Hernan Sanchez Torres: No se ha cargado evidencia en Isolución
Note on G104: Pablo Hernan Sanchez Torres: Pendiente la entrega y socialización de la matriz de incompatibilidad del laboratorio de salud. No está cargado laboratorio de rentas.
Note on A136: Pablo Hernan Sanchez Torres: OJO REVISAR QUE SE CARGA POR EL MODULO Y QUE SE CARGA POR EL PLAN. AJUSTAR.
Note on B136: Pablo Hernan Sanchez Torres: OJO REVISAR QUE SE CARGA POR EL MODULO Y QUE SE CARGA POR EL PLAN. AJUSTAR.